## 01_Lo_trinh
ĐỒ ÁN CLOUD COMPUTING ¦ NoSQL DATA MODEL & CAP TRADE-OFF
Tài liệu hướng dẫn triển khai • Không gắn thời gian cố định • Cập nhật trạng thái tại sheet 02 và 03
THÀNH VIÊN | VAI TRÒ
Uyên (TV1) | BA • Data Modeling • Documentation
Lâm (TV2) | Backend • NoSQL Infrastructure
Duy (TV3) | CAP Experiment • Testing • Evaluation
I. ĐỊNH HƯỚNG VÀ PHẠM VI
Mục tiêu | Phân tích nghiệp vụ; thiết kế NoSQL; triển khai Replica Set; mô phỏng Network Partition; đo lường và kết luận CAP.
Phạm vi | Category, Product, tìm kiếm/lọc, cập nhật giá/trạng thái, đọc/ghi dữ liệu phân tán. Không làm thanh toán/đơn hàng/khách hàng.
Stack | MongoDB • FastAPI • Docker Compose • Replica Set 3 nodes • Pytest • Python/CSV • Matplotlib • GitHub
Lưu ý CAP | Không khẳng định MongoDB vừa CP vừa AP. Phân tích hành vi theo từng partition, read/write concern và read preference.
Nguyên tắc nghiệm thu | Chỉ đánh dấu hoàn thành khi có đầu ra, minh chứng và người rà soát xác nhận.
II. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI – 6 GIAI ĐOẠN, KHÔNG ÁP DEADLINE
Giai đoạn | Task | Cách triển khai | Kết quả cần đạt | Kiến thức môn học
GĐ1 • Phân tích yêu cầu | T01–T05 | Xác định scope, functional requirements, nghiên cứu MongoDB/CAP, kiến trúc tổng thể. | M1: Requirements + Architecture Proposal | Chương 1, 3
GĐ2 • Thiết kế NoSQL | T06–T10 | Data Dictionary; Document Schema; Embedded vs Reference; seed dataset; schema/index/integrity test. | M2: Schema + Dataset + Validation | Chương 3
GĐ3 • Cloud mô phỏng | T11–T15 | Docker; 3-node Replica Set; CRUD API; API tests; kiểm tra replication. | M3: Cluster + API + Replication | Chương 2, 4, 5
GĐ4 • Kiểm chứng CAP | T16–T20 | Thiết kế protocol; fault injection; baseline; network partition; thu thập log. | M4: Logs + CAP Experiment Dataset | Chương 3
GĐ5 • Phân tích kết quả | T21–T25 | Làm sạch log; biểu đồ; CAP analysis; hạn chế/scalability; đối chiếu mục tiêu. | M5: Evaluation Report | Chương 3
GĐ6 • Nghiệm thu | T26–T30 | Final report; README/source; regression test; slide/demo; bảo vệ thử. | M6: Final Acceptance | Chương 4, 5
III. CÁCH LÀM / QUY TẮC KỸ THUẬT
Schema | categories và products; dùng category_id tham chiếu; xác định rule khi xóa/sửa category, index cho truy vấn và kiểm tra integrity.
Hạ tầng | 3 mongod trong Docker network; khởi tạo Replica Set; xác minh primary/secondary và replication; không gọi đây là Multi-AZ Cloud thực.
API | CRUD danh mục/sản phẩm; tìm kiếm/lọc; kiểm tra đầu vào và lỗi; tránh xây frontend nếu chưa hoàn tất CAP.
Thực nghiệm | EXP01: 3 nodes bình thường; EXP02: cô lập secondary; EXP03: cô lập primary; EXP04: phục hồi kết nối.
Cấu hình cố định | Ghi rõ read preference, read concern, write concern, timeout, vị trí client và thời điểm fault injection; chạy lặp có kiểm soát.
Metrics | Request success/error rate; read/write latency; election/recovery time; quan sát dữ liệu giữa nodes. Phân biệt eventual convergence và strong consistency.
Biểu đồ | Latency trước/sau partition; success rate từng kịch bản; election/recovery; đối chiếu dữ liệu các node.
Đánh đổi nghiệp vụ | Mô tả sản phẩm có thể chấp nhận dữ liệu trễ; giá và tồn kho cần cân nhắc yêu cầu nhất quán cao hơn.
IV. QUY TẮC PHỐI HỢP VÀ THEO DÕI
Owner / Reviewer | Người phụ trách chính cập nhật trạng thái và minh chứng; người rà soát kiểm tra trước khi chuyển Hoàn thành.
Sheet 02 | Đổi trạng thái trong dropdown; ghi kết quả thực tế và đường dẫn minh chứng; các task phối hợp vẫn có một owner chính.
Sheet 03 | Đánh dấu sản phẩm đầu ra Chưa đạt / Đang rà soát / Đạt; không tính nghiệm thu chỉ từ việc hoàn thành task.
Không dùng thời gian | Thứ tự GĐ1→GĐ6 là dependency logic, không phải lịch tuần hoặc deadline.

## 02_Checklist_Task
CHECKLIST 30 TASK ¦ CẬP NHẬT TRẠNG THÁI VÀ MINH CHỨNG
Tổng task | 30
Hoàn thành | 0
Đang xử lý | 0
Tỷ lệ hoàn thành | 0%
ID | Giai đoạn | Công việc cần làm | Owner | Reviewer | Đầu ra mong đợi | Trạng thái ✓ | Kết quả thực tế | Minh chứng / link | Ghi chú / vướng mắc
T01 | Phân tích | Phân tích đề tài và phạm vi nghiên cứu | Uyên | Lâm | Project Scope | Chưa làm
T02 | Phân tích | Xác định chức năng hệ thống danh mục sản phẩm | Uyên | Duy | Functional Requirements | Chưa làm
T03 | Phân tích | Nghiên cứu MongoDB và kiến trúc Replica Set | Lâm | Uyên | Technical Research | Chưa làm
T04 | Phân tích | Nghiên cứu CAP Theorem và Network Partition | Duy | Uyên | CAP Research | Chưa làm
T05 | Phân tích | Thống nhất kiến trúc tổng thể và tiêu chí nghiệm thu | Uyên | Lâm / Duy | Architecture Proposal | Chưa làm
T06 | Thiết kế NoSQL | Xác định thực thể và thuộc tính dữ liệu | Uyên | Duy | Data Dictionary | Chưa làm
T07 | Thiết kế NoSQL | Thiết kế Document Schema | Uyên | Lâm | NoSQL Logical Schema | Chưa làm
T08 | Thiết kế NoSQL | Phân tích Embedded và Referenced Documents | Uyên | Lâm | Design Decision | Chưa làm
T09 | Thiết kế NoSQL | Xây dựng dữ liệu mẫu và script khởi tạo | Lâm | Uyên | Seed Dataset | Chưa làm
T10 | Thiết kế NoSQL | Kiểm tra Schema, Index và Data Integrity | Duy | Uyên | Schema Validation Report | Chưa làm
T11 | Cloud mô phỏng | Thiết lập Docker Environment | Lâm | Duy | Docker Compose | Chưa làm
T12 | Cloud mô phỏng | Triển khai MongoDB Replica Set gồm 3 nodes | Lâm | Duy | Database Cluster | Chưa làm
T13 | Cloud mô phỏng | Xây dựng API quản lý danh mục sản phẩm | Lâm | Uyên | REST API | Chưa làm
T14 | Cloud mô phỏng | Kiểm thử CRUD và Data Validation | Duy | Lâm | API Test Report | Chưa làm
T15 | Cloud mô phỏng | Kiểm tra đồng bộ dữ liệu giữa các nodes | Duy | Uyên | Replication Report | Chưa làm
T16 | Kiểm chứng CAP | Thiết kế kịch bản thực nghiệm CAP | Duy | Uyên | Experiment Protocol | Chưa làm
T17 | Kiểm chứng CAP | Xây dựng script mô phỏng Network Partition | Lâm | Duy | Fault Injection Script | Chưa làm
T18 | Kiểm chứng CAP | Thực nghiệm hệ thống ở trạng thái bình thường | Duy | Lâm | Baseline Results | Chưa làm
T19 | Kiểm chứng CAP | Thực nghiệm khi xảy ra Network Partition | Duy | Lâm | CAP Experiment Results | Chưa làm
T20 | Kiểm chứng CAP | Tổng hợp log và kiểm tra tính hợp lệ của kết quả | Duy | Uyên | Experiment Dataset | Chưa làm
T21 | Phân tích kết quả | Tổng hợp và làm sạch log thực nghiệm | Duy | Uyên | Clean Experiment Dataset | Chưa làm
T22 | Phân tích kết quả | Trực quan hóa các chỉ số | Duy | Uyên | Performance Charts | Chưa làm
T23 | Phân tích kết quả | Phân tích đánh đổi CAP dựa trên kết quả | Uyên | Duy | CAP Analysis | Chưa làm
T24 | Phân tích kết quả | Đánh giá hạn chế mô hình và khả năng mở rộng | Uyên | Lâm | Technical Evaluation | Chưa làm
T25 | Phân tích kết quả | Đối chiếu kết quả với mục tiêu ban đầu | Uyên | Lâm / Duy | Evaluation Report | Chưa làm
T26 | Nghiệm thu | Viết báo cáo đồ án hoàn chỉnh | Uyên | Lâm / Duy | Final Report | Chưa làm
T27 | Nghiệm thu | Chuẩn hóa source code và hướng dẫn triển khai | Lâm | Duy | GitHub Repository + README | Chưa làm
T28 | Nghiệm thu | Kiểm thử lại toàn bộ hệ thống | Duy | Lâm | Final Test Report | Chưa làm
T29 | Nghiệm thu | Thiết kế slide thuyết trình và video demo | Uyên | Lâm / Duy | Presentation + Demo | Chưa làm
T30 | Nghiệm thu | Nghiệm thu nội bộ và luyện phản biện | Uyên | Lâm / Duy | Final Acceptance | Chưa làm

## 03_Nghiem_thu
NGHIỆM THU SẢN PHẨM ¦ CHỈ ĐÁNH DẤU ĐẠT KHI CÓ MINH CHỨNG
Tổng đầu ra | 12
Đã đạt | 0
Tỷ lệ nghiệm thu | 0%
ID | Deliverable | Owner | Tiêu chí nghiệm thu | Task liên quan | Đánh dấu ✓ | Minh chứng / đường dẫn | Nhận xét reviewer
D01 | Requirement Specification | Uyên | Có phạm vi, chức năng và yêu cầu rõ ràng | T01,T02,T05 | Chưa đạt
D02 | NoSQL Schema | Uyên | Schema, ràng buộc, Embedded vs Reference và Index | T06–T08,T10 | Chưa đạt
D03 | Seed Dataset | Lâm | Script tái lập được dữ liệu mẫu | T09 | Chưa đạt
D04 | MongoDB Replica Set | Lâm | 3 nodes hoạt động, có bằng chứng trạng thái/replication | T11,T12,T15 | Chưa đạt
D05 | Backend API | Lâm | CRUD, tìm kiếm/lọc và validation được kiểm thử | T13,T14 | Chưa đạt
D06 | CAP Experiment | Duy | 4 kịch bản có fault injection và log | T16–T19 | Chưa đạt
D07 | Experiment Dataset | Duy | Có log và dữ liệu đo lường hợp lệ | T20,T21 | Chưa đạt
D08 | Performance Charts | Duy | Biểu đồ latency, success rate, election/recovery, dữ liệu nodes | T22 | Chưa đạt
D09 | CAP Analysis & Evaluation | Uyên | Giải thích đánh đổi theo cấu hình và bằng chứng, nêu giới hạn | T23–T25 | Chưa đạt
D10 | Source Code & README | Lâm | Có source, cấu hình và hướng dẫn tái lập | T27 | Chưa đạt
D11 | Final Report | Uyên | Đầy đủ cơ sở lý thuyết, thiết kế, thực nghiệm và kết luận | T26 | Chưa đạt
D12 | Presentation & Demo | Uyên | Slide, demo, nghiệm thu nội bộ và phân vai bảo vệ | T28–T30 | Chưa đạt